## 休日マスタ (hidden)
2019-01-01 | 火 | 元日
2019-01-14 | 月 | 成人の日
2019-02-11 | 月 | 建国記念の日
2019-03-21 | 木 | 春分の日
2019-04-29 | 月 | 昭和の日
2019-04-30 | 火 | 国民の休日
2019-05-01 | 水 | 天皇の即位の日
2019-05-02 | 木 | 国民の休日
2019-05-03 | 金 | 憲法記念日
2019-05-04 | 土 | みどりの日
2019-05-05 | 日 | こどもの日
2019-05-06 | 月 | 振替休日
2019-07-15 | 月 | 海の日
2019-08-11 | 日 | 山の日
2019-08-12 | 月 | 振替休日
2019-09-16 | 月 | 敬老の日
2019-09-23 | 月 | 秋分の日
2019-10-14 | 月 | 体育の日
2019-10-22 | 火 | 即位礼正殿の儀
2019-11-03 | 日 | 文化の日
2019-11-04 | 月 | 振替休日
2019-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2020-01-01 | 水 | 元日
2020-01-13 | 月 | 成人の日
2020-02-11 | 火 | 建国記念の日
2020-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2020-02-24 | 月 | 振替休日
2020-03-20 | 金 | 春分の日
2020-04-29 | 水 | 昭和の日
2020-05-03 | 日 | 憲法記念日
2020-05-04 | 月 | みどりの日
2020-05-05 | 火 | こどもの日
2020-05-06 | 水 | 振替休日
2020-07-23 | 木 | 海の日
2020-07-24 | 金 | スポーツの日
2020-08-10 | 月 | 山の日
2020-09-21 | 月 | 敬老の日
2020-09-22 | 火 | 秋分の日
2020-11-03 | 火 | 文化の日
2020-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2021-01-01 | 金 | 元日
2021-01-11 | 月 | 成人の日
2021-02-11 | 木 | 建国記念の日
2021-02-23 | 火 | 天皇誕生日
2021-03-20 | 土 | 春分の日
2021-04-29 | 木 | 昭和の日
2021-05-03 | 月 | 憲法記念日
2021-05-04 | 火 | みどりの日
2021-05-05 | 水 | こどもの日
2021-07-19 | 月 | 海の日
2021-08-11 | 水 | 山の日
2021-09-20 | 月 | 敬老の日
2021-09-23 | 木 | 秋分の日
2021-10-11 | 月 | スポーツの日
2021-11-03 | 水 | 文化の日
2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
2022-01-01 | 土 | 元日
2022-01-10 | 月 | 成人の日
2022-02-11 | 金 | 建国記念の日
2022-02-23 | 水 | 天皇誕生日
2022-03-21 | 月 | 春分の日
2022-04-29 | 金 | 昭和の日
2022-05-03 | 火 | 憲法記念日
2022-05-04 | 水 | みどりの日
2022-05-05 | 木 | こどもの日
2022-07-18 | 月 | 海の日
2022-08-11 | 木 | 山の日
2022-09-19 | 月 | 敬老の日
2022-09-23 | 金 | 秋分の日
2022-10-10 | 月 | スポーツの日
2022-11-03 | 木 | 文化の日
2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日

## スケジュール (hidden)
※要件調整が早期に終わる場合、また開発要件の削減があった場合はスケジュールの短縮が可能です
| 作業担当 |  | ｎ月 |  |  |  | ｎ+1月 |  |  |  | ｎ+2月 |  |  |  | ｎ+3月 |  |  |  | ｎ+4月 |  |  |  | ｎ+5月以降 |  |  |  | ｎ+6月以降
| お客様 | 弊社 | １Ｗ | ２Ｗ | ３Ｗ | ４Ｗ | １Ｗ | ２Ｗ | ３Ｗ | ４Ｗ | １Ｗ | ２Ｗ | ３Ｗ | ４Ｗ | １Ｗ | ２Ｗ | ３Ｗ | ４Ｗ | １Ｗ | ２Ｗ | ３Ｗ | ４Ｗ | １Ｗ | ２Ｗ | ３Ｗ | ４Ｗ | １Ｗ | ２Ｗ | ３Ｗ | ４Ｗ
導入支援キックオフ | ○ | △ | ★
要件定義 | ○ | △
セッション＆カスタマイズ | △ | ○
個別機能開発
設計 | △ | ○
開発 | － | ○
単体テスト | － | ○
結合テスト | △ | ○
システムテスト | 〇 | △
(インポートデータ準備) | 〇 | △
（データインポート） | △ | ○ | [23 empty] | ●
（マニュアル作成） | － | ○
（ユーザ研修アジェンダ確認） | ○ | △ | [23 empty] | ●
（ユーザ研修） | ○ | △ | [24 empty] | ●
(フォローアップ) | ○ | △
| ○ | ・・・ | 主担当
| △ | ・・・ | サブ担当

## WBS
Winter25アップデート対応 | [10 empty] | プロジェクト開始日： | 2024-09-25 |  | 1 | 日単位
[20 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月 | [28 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月 | [28 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月
全体マイルストーン | time axis 2024-09-25 to 2026-06-30
 | time axis 2024-09-25 to 2026-06-30
[20 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月 | [28 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月 | [28 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月
|  | WBS | [7 empty] | ≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2024-09-25 to 2026-06-30
■ … 予定 ←→ … 実績 | time axis 2024-09-25 to 2026-06-30
項番 | 作業 |  | 担当 | 工数(h) | ステータス | 作業単位 | 予定総数 | 完了数 | 今週実績 | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績) | bar: 2024-09-25
ー | 定例会 |  | 全員 |  | 仕掛中 |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー | bar: 2024-09-27
1 | アップデート内容確認 |  | SB | 1.5 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-26
2 | BIZTEL影響確認の問い合わせ |  | SB | 0.5 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-26
3 | 影響調査 |  | SB | 5 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-30
4 | 影響調査書・WBS作成 |  | SB | 3 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-30
5 | 検証項目の確認 |  | お客様 |  | 未着手 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-01
6 | 検証作業 |  | SB | 7.5 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-02
7 | 検証結果レビューMTG |  | SB | 1 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-10-04 |  | 2024-10-04
8 | 検証結果報告 |  | SB | 0.5 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-07
9 | 検証結果の確認 |  | お客様 |  | 未着手 |  |  |  |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-08
10 | 改修期間（※改修の必要がある場合のみ） |  | SB |  | 未着手
11 | 本番バージョンアップ |  | SB |  | 未着手 |  |  |  |  | 2024-10-13 |  | 2024-10-13
13 | 本番バージョンアップ待機 |  | SB | 1 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-10-13 |  | 2024-10-13
20
修正箇所に応じて別途見積予定

## WBS_bk
Summer24アップデート対応 | [10 empty] | プロジェクト開始日： | 2024-06-03 |  | 1 | 日単位
[42 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月 | [28 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月
全体マイルストーン | time axis 2024-06-03 to 2026-03-08
 | time axis 2024-06-03 to 2026-03-08
[42 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月 | [28 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月
|  | WBS | [7 empty] | ≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2024-06-03 to 2026-03-08
■ … 予定 ←→ … 実績 | time axis 2024-06-03 to 2026-03-08
項番 | 作業 |  | 担当 | 工数(h) | ステータス | 作業単位 | 予定総数 | 完了数 | 今週実績 | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績) | bar: 2024-06-03
ー | 定例会 |  | 全員 |  | 仕掛中 |  |  |  |  | ー | ー | ー | ー | bar: 2024-06-05
1 | アップデート内容確認 |  | SB | 1.5 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-03 |  | 2024-06-05
2 | BIZTEL影響確認の問い合わせ |  | SB | 0.5 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-03 |  | 2024-06-05
3 | 影響調査 |  | SB | 5 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-03 |  | 2024-06-05
4 | 影響調査書・WBS作成 |  | SB | 3 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-03 |  | 2024-06-05
5 | 検証項目の確認 |  | お客様 |  | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-06 |  | 2024-06-07
6 | 検証作業 |  | SB | 7.5 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-10 |  | 2024-06-11
7 | 検証結果レビューMTG |  | SB | 1 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-12 |  | 2024-06-12
8 | 検証結果報告 |  | SB | 0.5 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-12 |  | 2024-06-12
9 | 検証結果の確認 |  | お客様 |  | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-13 |  | 2024-06-14
10 | 改修期間（※改修の必要がある場合のみ） |  | SB |  | 未着手
11 | 本番バージョンアップ |  | SB |  | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-16 |  | 2024-06-16
13 | 本番バージョンアップ待機 |  | SB | 1 | 未着手 |  |  |  |  | 2024-06-17 |  | 2024-06-17
20
修正箇所に応じて別途見積予定