## シート1
■対応履歴
https://drive.google.com/drive/folders/1BWWifps6dBF_tAjT7REBWCkRo_IhiVcG
■作成ドキュメント
【東急お客さまセンター】バージョン_WBS.xlsx
【東急お客さまセンター】バージョン_メジャーリリース対応検討＆管理.xlsx
■リグレッションテストケース
【東急お客さまセンター】バージョン_試験仕様書兼報告書.xlsx
■作業手順
1. リリースノートが公開されたら、WBSとメジャーリリース対応検討&管理ドキュメントを作成する
2. ケースを起票し東急様と待機スケジュールを調整する
3. スケジュール調整の裏で、Saneboxのプレビュー環境で動作検証を行う（「試験仕様書兼報告書」）
4. 動作検証結果を東急様に報告する
5. バージョンアップ当日、「待機時の作業チェックシート」に記載された動作検証を行う
■WBS内訳
| タスク | 説明
| アップデート内容確認 | リリースノートを確認し、影響範囲を確認 ・Service Cloud ・Experience Cloud ・セキュリティ（ゲストユーザ） ・フロー ・開発（Apex、VF，Aura）
| BIZTEL影響確認の問い合わせ | BIZTELサポートへバージョンアップによる影響有無を確認
| 影響調査 | アップデート内容から影響がありそうな機能を確認
| 影響調査書・WBS作成 | 検証作業〜本番バージョンアップ待機までのスケジュールを策定
| 検証項目の確認 | 特に検証が必要な項目がないか確認
| Sandboxバージョンアップ | プレビュー環境を作成
| 検証作業 | テストケースを元にリグレッションテストを実施
| 検証結果レビューMTG | テスト結果を内部で報告
| 検証結果報告 | テスト結果を内部で報告
| 検証結果の確認 | 東急様にテスト結果を報告
| 改修期間（※改修の必要がある場合のみ） | ※バージョンアップにともない改修が必要な場合の改修期間※
| 本番バージョンアップ | -
| 本番バージョンアップ待機 | 「待機時の作業チェックシート」の動作検証を実施

## リリースノート更新
Salesforce Cookie の使用制限のテスト | https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_general_cookie_use_restrict.htm&language=ja&release=252&type=5
送信者検証のための返信先メールアドレスの検証 (リリース更新) | https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_general_verify_your_return_email_address_for_senders.htm&release=252&type=5
REST API を使用した外部クライアントアプリケーション OAuth コンシューマーログイン情報へのアクセス (リリース更新) | https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_security_eca_use_rest_api_for_creds_ru.htm&release=252&type=5
Service Cloud
セキュリティと共有 | https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_experiences_sharing.htm&release=252&type=5
Salesforce フロー
特になし
セキュリティ、ID、プライバシー
ドメイン | https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_security_domains.htm&release=252&type=5
その他のセキュリティの変更
更新済みの CSP ディレクティブの採用 (リリース更新) | https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_security_other_updated_csp_ru.htm&release=252&type=5
[私のドメイン] のリダイレクトの retUrl パラメーターに対するセキュリティの厳格化 | https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_security_open_redirection.htm&release=252&type=5
Apex | https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_apex.htm&release=252&type=5
セットを反復処理している際の一貫性の向上 | https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_apex_iterating_sets.htm&release=252&type=5
Salesforce Platform API バージョン 21.0 ～ 30.0 の廃止 (リリース更新) | https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_api_retirement_delay_252rn.htm&release=252&type=5